## ページ遷移
ページ遷移 TH 2016/8/1
# | Page | Refer to | Function,Note
1 | トップページ | 2,3,4 | お知らせ、カレンダー
2 | 交流掲示板 |  | 投稿・投稿表示機能
3 | テンプレートDL
4 | 物品申し込みページ
5 | お知らせ投稿機能 |  | ファイルアップロード必須、可能ならメール送信機能も

## 機能
機能一覧 T.H 2016/8/1
# | ページ | 機能 | 備考
1 | トップページ | お知らせ表示機能
2 | トップページ | カレンダー表示
3 | 交流掲示板 | 投稿表示
4 | 交流掲示板 | 投稿機能 | 編集・削除機能はなし、１ページで完結
5 | テンプレートDL | テンプレートDL
6 | 物品申し込みページ | フォーム投稿
7 | 物品申し込みページ | フォーム書込処理 | GAS
8 | お知らせ投稿 | お知らせ投稿
9 | お知らせ投稿 | ファイルアップロード
10 | お知らせ投稿 | メール送信 | 可能であれば

## Todo
Todoリスト T.H 2016/8/1
No | Page | Title | Incharged | Reviewd | Estimate(h) | Status | Memo
1 | - | 共通デザイン | 市岡 | 市岡 | 3 | 未了 | 各ページの共通デザイン設計
2 | - | 開発環境構築 | 黄 | 黄 | 7 | 未了
3 | - | 内部設計 | 黄 | 黄 | 5 | 未了
4 | - | コードレビュー | 黄 | 黄 | 7 | 未了
5 | - | テスト | 全員 | 黄 | 10 | 未了
6 | - | 前サイトからの移行作業 | 全員 | 市岡 | 5 | 未了 | 書込みの移動等
7 | - | DL用テンプレートの作成 | 市岡 | 市岡 | 2 | 未了
8 | 1.トップページ | ページデザイン | 市岡 | 市岡 | 5 | 未了
9 | 1.トップページ | お知らせ表示機能 | 市岡 | 黄 | 4 | 未了
10 | 1.トップページ | カレンダー表示 | 市岡 | 黄 | 3 | 未了
11 | 2.交流掲示板 | ページデザイン | 朝日 | 市岡 | 2 | 未了 | 市岡フォロー
12 | 2.交流掲示板 | 投稿表示 | 朝日 | 黄 | 7 | 未了
13 | 2.交流掲示板 | 投稿機能 | 朝日 | 黄 | 7 | 未了
14 | 3.物品申し込み | ページデザイン | 市岡 | 市岡 | 2 | 未了
15 | 3.物品申し込み | フォーム投稿 | 黄 | 黄 | 3 | 未了
16 | 3.物品申し込み | フォーム書込処理 | 黄 | 黄 | 7 | 未了 | GASを使用
17 | 4.テンプレートDL | ページデザイン | 市岡 | 市岡 | 2 | 未了
18 | 4.テンプレートDL | テンプレートDL | 市岡 | 黄 | 1 | 未了 | ほぼデザインで完了
19 | 5.お知らせ投稿 | ページデザイン | 諌山 | 市岡 | 1 | 未了 | 運営者専用ページのため、複雑なデザインは不要
20 | お知らせ投稿 | お知らせ投稿 | 諌山 | 黄 | 5 | 未了
21 | お知らせ投稿 | ファイルアップロード | 諌山 | 黄 | 7 | 未了
22 | お知らせ投稿 | メール送信 | 諌山 | 黄 | 7 | 未了
|  |  |  | 市岡 | 22
|  |  |  | 黄 | 29
|  |  |  | 朝日 | 16
|  |  |  | 諌山 | 20
|  |  |  | その他 | 15
102
作業時間集計